Домашнее задание Урока №6. Севиль Зейналова

## 1. Вы проектный руководитель в области фармакологии. Проект связан с медицинскими исследованиями фарм. препарата. Составьте предположительный максимальный список процессов, ответственности, задач, мини проектов, которые вы бы делегировали коллегам по команде. Заполните таблицу по типу [https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR\_98.htm?download=1](https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_98.htm?download=1" \t "_blank)

**Delegation Worksheet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Task** | **Can This be Delegated? (Y/N)** | **To Whom Should it be Delegated?** |
| Провести исследование фарм. препарата | Да | Компетентному лицу в данном вопросе |
| Приобрести оборудование для проведения исследований | Да | Человеку который понимает технический райдер проекта, либо фармацевту который знает инструменты которые необходимо использовать для исследования |
| Найти помещение для проведения исследования | Да | Любому кто в состоянии отправить запрос для аренды помещения или просмотра объявления |
| Получение лицензии на проведение исследования | Да | Юрист |
| Найти фармацевта для исследования лекарственных препаратов | Да | Любому человеку у кого есть знакомый фармацевт. |
| Контроль бюджета проекта и общение с заказчиком | Нет | Никому это исключительно за проектным руководителем. |

## 2. Составьте реестр рисков (максимальное число рисков должно быть прописано) и матрицу рисков, обозначьте негативные, позитивные риски, пропишите стратегии реагирования по проекту в первом же пункте.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Категория риска** | **Описание риска и последствие реализации риска** | **Возможные последствия реализации риска** | **Ущерб** | **Вероятность** | **Уровень риска** | **Мероприятия по снижению риска** |
| **1** | Исследование | Во время исследования препарата было не верно указано его названия | Смерть людей, исследователь попадет в тюрму | Смерть людей, исследователь попадет в тюрму, финансовый ущерб, потеря репутации | Низкая | Высокий | Провести исследование в несколько этапов и осбеспечить иследователям возможность детальной проверки, не торопить процесс |
|  |
| **2** | Исследование | Фармацевт не знаком с препаратом | Не может выполнить задачу, придется нанять другого ответсвенного | Финансовый, потеря клиента, увольнение сотрудника | Средняя | Низкая | Проверить наличие сертификата у фармацефта |  |
|  |
| **3** | PM | Нет представления о фармацевтике | Не знает как руководить таким проетом так как очень далек от медецины | Сложности в проекте, прокросинация не понятые задачи и цель проета | Высокая | Низкая | Найти консультанта, провести исследование по проету, привлеч специалиста |  |
|  |
| **4** | Делегирование | Подрядчик не понял задачу и арендовал очень маленькое помощение в результате чего команда не смогла преступить к исследованию | Команда не может начать свою работу и сидит без дела | Потеря денег и времени, недовольство заказсчика | Низкая | Высокий | Спланировать план помещение ознакомится с техничесим райдером и количеством оборудования для исследования. |  |
|  |

## 3. Посмотреть видео

## <https://youtu.be/tjxP3xDSE-s>

## <https://youtu.be/ey3XrPuudiE>

Ствтус: Посмотрела.